2024年灞桥区粮油规模种植主体

单产提升项目实施方案

按照《农业农村部办公厅关于印发<2024年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案>的通知》（农农发〔2024〕12号）《关于印发2024年农业经营主体能力提升资金项目实施方案的通知》（市农发〔2024〕148号）要求，结合灞桥区实际，制定本方案。

一、建设内容

围绕大豆、玉米、小麦、油菜等主要粮油作物，聚焦灞桥区大面积单产提升行动，突出粮油规模种植主体这一关键环节，注重发挥科技增产支撑作用，激发调动种植主体优化组织方式、应用先进技术的积极性，围绕技术路径，充分挖掘地、种、肥、药“全要素”和耕、种、管、收“全环节”增产潜力，提高关键技术的集成度和覆盖面，培育一批种植能手和高产典型，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，持续助推粮食生产小田变大田，推动全区粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。

二、补助对象及标准

奖补对象原则上为从事粮油规模种植，面积100亩以上（包括跨年和当年种植收获的粮油作物，不含为其他主体和农户开展环节托管或全程托管的社会化服务面积）的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，因地制宜实施玉米“增密度”、小麦“宽幅沟播”、大豆“全苗增粒”、油菜“一增三控”等关键技术。

补助标准。按照平均每亩50元标准予以奖补。每个项目主体奖补资金原则上不超过20万元。

奖补资金与上年度结余资金统筹使用，不得与承担中央财政转移支付绿色高质高效行动主体重复，不得与其他社会化服务、新型经营主体培育等高度关联，支持环节接近重叠项目叠加补助，严格防止“垒大户”现象。

三、工作程序

（一）发布方案。区农业农村局立足灞桥实际，制定具体实施方案，并通过政府信息网发布公告、给各涉农街办发送商密等方式广泛宣传。

（二）主体申报。由区农业农村局组织粮油规模种植主体自愿申报。申报主体应具备良好的生产基础，申报目标作物单产须高出当地同类作物大田平均单产的10%以上，申报面积不低于100亩（不含为其他主体和农户开展环节托管或全程托管的社会化服务面积）。申报材料需明确作物种类、种植面积、技术模式、目标单产等基本信息，并提供能够反映耕、种、管、收等生产过程中关键技术、采取主要措施应用的照片、影像等佐证材料。报名时间截止9月25日。

（三）区级测产。在作物收获季节，由申报主体向区农业农局如实上报实际单产，区农科站按照不低于20%的比例进行随机抽测、复核测产。严格确定测产范围，严格遴选测产专家，严格执行测产标准，严格规范测产过程，确保测产过程和测产结果公平、公正、公开，数据科学、真实、可靠。

（四）严格程序。因市级项目文件9月初下达，要求10月中下旬结束。区农业农村局制定项目实施方案，并在网上公开后，同步进入报名和审核程序。资料审核合格后，组织区级测产。测产合格，在政府信息网进行公示。

（五）资金拨付。区农业农村局会同区财政局根据核实测产、结果公示等情况，对符合条件的粮油规模种植主体及时兑付奖补资金。

（联系人：刘军       联系电话：83550212）

附表：项目主体档案参考格式

项目主体档案参考格式

地市：            时间：        填表人：       电话：

| 序号 | 县（市、区） | 项目主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 作物品种 | 面积（亩） | 落实的关键技术措施 | 亩产水平（斤） | 过程记录资料卷宗目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |