2025年西安市灞桥区粮油规模种植主体单产提升

项目实施方案

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕全方位夯实粮食安全根基，突出规模种植主体这一关键，围绕小麦、玉米、水稻、油菜、马铃薯、大豆等主要粮油作物，支持种植主体以提高良种覆盖率和播种质量为突破，创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动，充分挖掘地种、药、肥、各要素和耕、种、管、收各环节增产潜力，不断提高主要粮油作物关键技术到位率和覆盖面，将专家产量转换为农民产量、典型产量转化为大田产量，有效发挥规模种植主体对小农户的示范带动作用，更好促进大面积均衡稳定增产，推动粮食等重要农产品生产能力不断提升。

二、实施内容

（一）支持作物。优先支持小麦、玉米等具备大面积单产提升潜力的粮食作物，根据我区生产实际，确定小麦、玉米为主要支持作物。

（二）支持对象。从事粮油规模种植的种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等，包括村集体经济组织、实施全程托管的主体、承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体等，不得与承担部级绿色高产高效行动以及玉米单产提升工程项目任务的主体在同一地块、同一作物上重复实施。鼓励同一主体在小麦、玉米两季连续实施。

（三）支持技术。支持种粮主体选用符合我区实际的粮油主推技术、主导品种、主力机型，提高“三主融合”“五良协同”水平。各作物主推技术以我市2025年粮油作物大面积单产提升行动方案确定的技术为主。小麦主推技术以宽幅沟播高质量播种、“一喷三防”等技术为主，主导品种以豫园8号、伟隆169、西农868为主，主力机型以小麦宽幅沟播机、西旋条播机为主；玉米主推技术以“5335”、“一喷多促”技术为主，主导品种以秦龙14、久和丰为主，主力机型以玉米增密度“5335”播种机、玉米精量播种机为主。原则上同一区内，不同作物、不同灌溉条件的主导品种不超过3种，主力机型不超过3类。

（四）支持数量。单个规模种植主体单季种植面积原则上应在100亩（含）以上。结合我区生产实际确定全区小麦封顶面积为2300亩，玉米奖补面积不少于1500亩。单个主体单季奖补金额不超过10万元。结合我区实际单产目标应达到小麦每亩360公斤以上，玉米每亩400公斤以上。要结合其他粮油单产提升项目实施情况，统筹谋划项目实施点，扩大辐射范围，着力打造一批规模种植主体单产提升“三主融合”示范方，提升示范带动效果。

（五）奖补标准。奖补资金通过新型农业经营主体培育资金逐级下达，并与上年度结转资金统筹使用。市局下达我区面积任务3800亩，每亩补助标准为50元，小麦、玉米两季共下达资金19万元。奖补资金采用“先干后补”方式，原则直补到户（主体）。

三、实施步骤

按照发布公告、申报审核、过程记录、督促指导、测产核实、结果公示、资金兑付的程序实施。

（一）发布公告。结合我区粮油生产实际情况区农业农村局商区财政局编制实施方案印发各涉农街道，并将实施方案发布在区政府网站。该项目在六个涉农街道范围内实施。面积规模、实施作物、主推技术、主导品种、主力机型、单产目标、奖补标准等以实施内容为准。拟申报主体单季种植面积原则上应在100亩（含）以上。

（二）申报审核。各涉农街办组织发动符合条件的规模种植主体积极参与、自愿申报，申报材料需明确作物种类、种植面积、选用品种、播种机具、关键技术、单产目标、土地流转合同或全流程托管合同原件和复印件、身份证复印件、开户行许可证（大户提供西安银行账号、开户行具体名称）以及是否承担本年度实施的其他单产提升项目等基本信息。小麦种植申报材料请于10月15日前报送至区农业农村局。玉米计划种植申报材料10月15日前初步申报，2026年5月15日前正式申报。申报材料收集后，由区农业农村局会同区财政局，区农科站通过专家评审等方式择优确定项目承担主体，明确各主体具体实施面积，并将拟承担项目的规模主体名单综合运用互联网、政务公开等渠道公开公示。公示无异议后，于11月10日前报市农业农村局备案。

（三）过程记录。区农业农村局与承担项目的种植主体签订项目协议书（玉米因尚未到种植季节签订协议为预计面积，如实际面积改变将于明年5、6月份签订正式协议），明确作物种类、种植面积、种植品种、播种机型（机型可为某类播种机而非具体机具型号，如“宽幅沟播”播种机）、关键技术（至少明确一项关键增产技术）、单产目标等信息，并由实施主体制作简易标识牌在田间设立，提高项目带动能力，接受社会各界监督。区农科站应及时了解重点技术到位情况并进行记录。种植主体要结合项目实施类型，按要求加强田间管理，落实关键技术，在整地播种、肥水管理以及农资、服务采购等关键环节，留存照片、视频等证明材料。无过程记录不予奖补。

（四）督促指导。区农业农村局将适时开展现场检查，在关键农时季节采取“四不两直”方式进行抽查，并形成抽查台账。通过实地查看规模种植主体生产档案、田间生产等情况，确定主体是否具备享受奖补资格。如存在弄虚作假等不当行为，取消奖补资格，情节严重的移交有关部门严肃处理。

（五）测产核实。在作物收获季节，区农科站要提前对所有项目承担主体的生产情况进行实地踏勘和摸底调研。为充分掌握单产提升关键技术大面积落地成效，实施规模在500亩以上的主体，要于作物收获前进行理论测产，形成测产报告提交区农业农村局。其他种植主体于收获时进行实测验收，区农业农村局汇总后形成主体单产情况台账备查。要确保按照不低于承担项目主体总量的20%，于作物收获前进行单产抽查，并将主体单产情况台账和单产情况抽查结果发区财政局审核。

（六）资金兑付。区农业农村局根据有关核实情况，确定可享受奖补的种植主体名单，并综合运用互联网、政务公开等渠道，及时公开公示主体名称、项目实施面积、落实关键技术及拟获得奖补资金情况，对反映有异议的要组织核查，合理诉求要及时解决，不合理诉求要解释到位。公示及相关处理无异议后，区财政局按程序及时兑付奖补资金，区农业农村局将相关情况报市农业农村局备案。因产量未达到预期目标的未兑付资金，可结余下一季或下一年度继续实施。

四、有关要求

各涉农街办，区农科站要强化项目管理，细化申报条件、承担任务、检查核实、测产程序、公开公示等要求，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。要充分发挥各级体系专家、大面积单产提升技术组和农技推广队伍作用，明确单产提升技术路径，指导关键技术落地见效。要总结推广项目实施典型经验，广泛利用各种渠道加强宣传，营造良好舆论氛围。

（联系人：刘老师       联系电话：83550212）

附件：灞桥区粮油规模种植主体单产提升项目主体档案汇总表

附件

灞桥区粮油规模种植主体单产提升项目

主体档案汇总表

| 序号 | 街道 | 主体名称 | 负责人 姓名 | 身份证号码/ 社会信用代码 | 联系方式 | 作物 类型 | 实施面积（亩） | 落实关键增产技术 | 种植 品种 | 播种 机型 | 当地大田亩产 （公斤） | 目标 亩产 （公斤） | 实收 亩产 （公斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |